## Sheet1
E = Erika, Ky = Kylie, Ke = Kendall, P = Pamela |  |  | May |  |  |  | May | [6 empty] | May | [6 empty] | May | [6 empty] | May-June | [6 empty] | June | [6 empty] | June | [6 empty] | June | [6 empty] | June-July | [6 empty] | July | [6 empty] | July | [6 empty] | July | [6 empty] | July | [6 empty] | July-Aug | [6 empty] | Aug | [6 empty] | Aug | [6 empty] | Aug | [6 empty] | Aug
TASK | START | END | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Software Development | 2023-05-03 | 2023-12-01
Requirements Spec. & Design
Requirements Specification | 2023-05-03 | 2023-05-10 | E, Ky, Ke, P
Engine Architecture Design | 2023-05-10 | 2023-05-31
Interface Layout & Design | 2023-05-17 | 2023-06-14
Interface Task Breakdown
Level Editor | 2023-05-17 | 2023-07-12
New Project Wizard | 2023-05-24 | 2023-07-05
Database (DB) Construction | 2023-05-17 | 2023-07-05
Database Communication with Interface | 2023-05-17 | 2023-07-05
Wireframing | 2023-05-24 | 2023-07-05
Engine Task Breakdown
Object Handler | 2023-05-17 | 2023-07-12
Text Handler | 2023-05-24 | 2023-07-12
Logic Handler | 2023-05-24 | 2023-07-12
Attribute Handling | 2023-05-31 | 2023-07-12
Unit Pathing | 2023-05-24 | 2023-07-12
File I/O Parser | 2023-05-24 | 2023-07-12
Help Task Breakdown
Interface Help | 2023-07-05 | 2023-07-26
Engine Help | 2023-07-05 | 2023-07-26
Database Help | 2023-07-05 | 2023-07-26
FAQ | 2023-07-05 | 2023-07-26
Manual | 2023-07-26 | 2023-08-09
Test Task Breakdown
Unit Testing | 2023-05-17 | 2023-06-21
Integration & Database Testing | 2023-05-24 | 2023-07-12
Validation Testing | 2023-05-31 | 2023-07-12
Performance Testing | 2023-06-07 | 2023-07-19
Cloud Based Testing | 2023-06-14 | 2023-08-16
Documentation
System Requirements | 2023-05-10 | 2023-07-12
Software Requirements | 2023-05-10 | 2023-07-12
Software Quality Assurance Plan | 2023-05-10 | 2023-07-12
Risk Management Plan | 2023-05-17 | 2023-06-28
Software Configuration Mgmt | 2023-06-14 | 2023-08-09
Project Plan | 2023-05-10 | 2023-06-28
Prototype | 2023-07-12 | 2023-08-22